## Sheet1
模块 | 需求点 | 需求描述 | 负责人 | 任务开始时间 | 预计结束时间 | 实际结束时间 | 任务进度
1.专线网络 | 1.1获取tunnel云专线 | 与tunnel对接，获取专线的接口 | 前端 | 2017-12-05 | 2017-12-08 |  | 100%
| 1.2创建私网拦截器改造 | 创建私网拦截器中做校验，判断当前专线以及vlan是否为当前用户所有。 | 刀刀 | 2017-12-05 | 2017-12-08 |  | 80%
| 1.3私网列表页面改造 | 私网列表页面增加网络类型（普通网络、专线网络）字段 | 刀刀 | 2017-12-05 | 2017-12-08 |  | 100%
| 1.4新增私网详情页面 | 新增私网详情页面 | 刀刀 | 2017-12-05 | 2017-12-08 |  | 100%
| 1.5tunnel占用查询接口 | 提供接口给tunnel，返回tunnelId是否被互联云占用 | 刀刀 | 2017-12-05 | 2017-12-08 |  | 80%
| 1.6tunnel删除专线接口 | 提供接口给tunnel，删除互联云已使用的tunnel | 刀刀 | 2017-12-05 | 2017-12-08 |  | 80%
2.物理机管理 | 2.1物理机增删改查 | 1.修改物理机创建接口，HostEo表新增类型、计算规格id（hostofferingVo.uuid）。 2.新增物理机计算规格配置表hostofferingVo，手动维护数据 | 斌彬 | 2017-12-05 | 2017-12-08 |  | 80%
3.资源池 | 3.1资源池购买 | 1.可用物理机查询接口，并生成可选计算规格 2.调用计费接口获取价格 3.调用计费接口判断余额是否充足 4.调用计费接口创建订单 5.创建资源池 | 刀刀 | 2017-12-11 | 2017-12-15
| 3.2资源池删除 | 1.调用计费接口获取退费金额 2.调用计费接口创建退订订单 3.删除资源池 | 斌彬 | 2017-12-11 | 2017-12-15
| 3.3资源池续费 | 1.调用计费接口获取续费金额 2.调用计费接口创建续费订单 3.修改资源池过期时间 | 斌彬 | 2017-12-21 | 2017-12-22
| 3.4资源池自动续费 | 1.提供接口给billing调用，当billing通知到达时自动发起续费流程 2.续费成功修改资源池过期时间 | 斌彬 | 2017-12-19 | 2017-12-20
| 3.5资源池赔偿 | 1.提供接口给billing调用，当billing通知到达时修改资源池过期时间 | 刀刀 | 2017-12-18 | 2017-12-18
| 3.6billing回调接口 | 1.计费回调接口：购买、删除、续费 | 刀刀/斌彬
| 3.5资源池清单界面 | 1.资源池清单查询接口 | 斌彬 | 2017-12-18 | 2017-12-18
3.6回收已过期资源池（？）
4.云服务器管理 | 4.1云服务器改造 | 1.查询云服务器清单需要传入host类型
| 4.2云服务器创建指定物理机 | 1.云服务器创建指定物理机
| 4.3计费改造 | 1.专有云服务器不涉及计费，屏蔽所有计费功能
Note on C8: chenghao: 新增hostoffering表 不需要是否购买属性 新的计算规格管理界面暂时不做
Note on C9: chenghao: 资源池创建完成需要指定用户资源关系 通过资源池id判断host是否被购买
Note on C10: chenghao: 已有虚拟机不允许删资源池，提示先删vm
Note on C11: chenghao: 只续费资源池
Note on C16: chenghao: 待定
Note on C17: chenghao: 不需要添加类型字段